## Követelmény
+ | () | Megnevezés | Verzió | Spec. | Kezdete | Vége | Feladat típus | Irány | Mennyiség | M.egys. | Ajánlat állapot | Ajanlat | Allokáció | Teljesítés | Átvétel | TIG | Terv | Tény
+ |  | WGY2015/0048/1150 ( Acélváz szerkezet) |  |  | 2015-11-10 | 2016-01-15 | Gyártás | [5 empty] | 13.04% |  |  |  | 0
|  | Acélváz szabvány szerint |  | ⌂ |  |  | Belső feladat | T | 1 | Telj |  |  | 100% | 0% | 0% | ⌂ | 23000000
|  | Gép |  |  |  |  | Belső erőforrás | K | 50 | óra |  |  | 20% | 0% |  | ⌂ | -10000000
|  | Munka |  |  |  |  | Belső erőforrás | K | 100 | óra | Ügyfél Kft. |  | 20% | 0% |  | ⌂ | -10000000
|  | Menedzsment |  |  |  |  | Belső feladat | K | 1 |  |  |  | 100% | 0% |  | ⌂ | -3000000
+ |  | WGY2015/0048/1690 ( Ipari padló készítése) |  |  | 2015-11-10 | 2016-01-15 | Alvállalkozó | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0
|  | Ipari padló megrendelés szerint |  | ⌂ |  |  | Külső beszállító | T | 1 | Telj | Ajánllatkérés kiküldve (4) | ⌂ | 100% | 0% | 0% | ⌂ | 2000000
|  | Alvállalkozó |  |  |  |  | Külső ráfordítás | R |  |  | Ügyfél Kft. | ⌂ | 100% | 0% | 0% | ⌂ | -1500000
|  | Belső feladat |  |  |  |  | Belső feladat | K
|  | Erőforrás |  |  |  |  | Belső erőforrás | K
|  | Biztosítás |  |  |  |  | Külső ráfordítás | R |  |  | ALIANZ | ⌂ | 100% | 0% | 0% | ⌂ | -500000
+ |  | WGY2015/0048/9820 (Átadás szerződés szerint) |  |  | 2015-11-10 | 2016-01-15 | Értékesítés | [5 empty] | 83.33% |  |  |  | 5000000
|  | Árbevétel |  |  |  |  | Külső bevétel | B |  |  | Vevőke Zrt. |  | 100% | 0% | 0% | ⌂ | 30000000
|  | Garanciális visszatartás |  |  |  |  | Külső bevétel | B |  |  | Vevőke Zrt. |  | 100% | 0% | 0% | ⌂ | 0
|  | Ipari padló megrendelés szerint |  | ⌂ |  |  | Belső feladat | K | 1 | Telj | Ajánllatkérés kiküldve (4) | ⌂ | 50% | 20% | 10% | ⌂ | -2000000
|  | Acélváz szabvány szerint |  | ⌂ |  |  | Belső feladat | K | 1 | Telj |  |  | 100% | 0% | 0% | ⌂ | -23000000
+ |  | Feladat (Feladat referenciaszám + Pozíciószám név) |  | - | Kezdete | Vége | FeladatTipus.Nev | - | - | - | - | - | Számítandó | Számítandó | Számítandó |  | Számítandó | Számítandó
Gombok:
Ajánlatkérés
Allokáció
Automatikus allokáció
Feladat létrehozás
Teljesítés igazolás

## Kiírás
Kik, milyen eszközzel, milyen szolgáltatássokkal, termékekkel, mely napon, mettől, meddig mit csinálnak és azzal milyen eredményt, eredményeket érnek el.
125F9851-7032-43EA-BE0E-324D046C142F
Projekt |  | (SELECT TSZAM)
Feladat |  | (SELECT PSZAM)
START
END
LEAD |  | (SELECT FELADATTETEL)
ADD |  | Breakdown of LEAD
ADD |  | Allocated resources HR
ADD |  | Allocated resources Technological
ADD |  | Allocated resources Products and Services
ADD |  | Sprint products
SUMMARY | Sortípus/Személy/Eszköz | SHOW | HIDE
SORTÍPUS | Megnevezés | FELADATTÉTEL | Me. | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap
Eredmény |  | Receptúra, Alternatív receptúra | [7 empty] | 10%
eredmény részl. | Struktúra | NULL | db |  |  |  |  | 1
| Interfész | NULL | oldal |  |  |  |  | 0
| Tárolt eljárás | NULL | oldal |  |  |  |  | 0
HR | Juliska néni | FELADATTÉTEL | óra | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Gabi bácsi | FELADATTÉTEL | óra | 8 | 8
TE | Laboreszköz | FELADATTÉTEL | óra | 6 |  | 6
| Labor | FELADATTÉTEL | óra | 6 |  | 6
Termék | Vegyszer | FELADATTÉTEL | l |  |  | 2
| Oltóanyag | FELADATTÉTEL | mg | 12
| Baktérium törzs | FELADATTÉTEL | mg | 36
Részeredmény felh. | Koncepcióterv | NULL | db | 1
| SZME 1 | NULL | db | 1
| SZME 2 | NULL | db | 1
| SZME 3 | NULL | db | 1
| SZME 4 | NULL | db | 1
HR | Rendszertervezők
Sortípus | NÉV | FELADATTÉTEL/SPRINT | M.e | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap
1. IGÉNY | NULL | PR1/Irodalmazás/Adminisztráció | óra | -16 | -16 | -16 | -16 | -16
2. SZABAD | Juliska néni | NULL | óra | 4 | 8 | 8 | 2 | 2
3. HR | Juliska néni | PR2/……… | óra
3. HR | Juliska néni | PR3/….. | óra
3. HR | Gabi bácsi | SPRINT Megnevezése | óra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Felelős
Teljesítések | Dátum: 2016.05.30
Pszám
| Oszlop2 | Oszlop3 | Oszlop4 | Terv | Tény | Tény2
| SPRINT | Megnevezés | 9:00 | 100 | 80 | -20
| SPRINT | SzLevel | 10:00 | 200 | 150 | -50
| SPRINT | Megnevezés | 11:00 | 300 | 260 | -40
| SPRINT | Megnevezés | 12:00 | 400 | 370 | -30
| SPRINT | Megnevezés | 13:00 | 500 | 500 | 0
Kölséghely | 100 | sERPa fejlesztés
Pozíciószám | 100 | Logisztika
|  | Futó feladatok teljesítményei | OUTSTANDING |  | Projekt | Feladat | Feladattétel | Dátum | Mennyiség | Szöveg
Kölséghely | 100 | Lakatos üzem
Pozíciószám | 100 | Összeszerelés
|  | Futó feladatok teljesítményei | OUTSTANDING |  | Projekt | Feladat | Feladattétel | Dátum | Mennyiség | Szöveg
Futó feladatok követelményei HR
Futó feladatok követelményei TE
Futó feladatok követelményei Termék
Futó feladatok követelményei Sprint telj.
Kiírás típus
Feladat tétel
Mennyiség | Ha van allokáció
Értesítendő személy
Limit | Ha van allokáció
DIFF | Ha van allokáció
Kód | Név | Szöveg | FT |  | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18
Személy | erőforrás | FROM Személy WHERE ID In TMP | NOT
Teszköz | erőforrás | FROM Teszkoz WHERE ID In TMP | NOT
Termék | termék | FROM Termek | NOT
NULL | eredmény | FROM FeladatTétel | NOT
NULL | eredmény részletezés |  | NULL
Szlevel_ID | Szállítólevél | FROM SZzLevel WHERE ID In TMP | NOT
NULL | követelmény részletezés | FROM SprintTetel WHERE ID In TMP | NULL
Szabad tábla ha erőforrás
Kód | Név | Szöveg | FT |  | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18
Személy | erőforrás | FROM Személy WHERE ID In TMP | NOT
Teszköz | erőforrás | FROM Teszkoz WHERE ID In TMP | NOT

## Folyamat
|  | Projekt | Feladat | Követelmény menedzsment | Teljesítmény menedzsment | Árajánlat adás | Árajánlat kérés | GANTT
Tervezés | Projekt indítás | Projekt szám, Előzmény (üzleti lehetőség), Várható összegek, Projekt felelős | Szkóp feladatok, Várható összegek, Teljesítmények, Követelmények, Feladat felelős
| Feladat tervezés |  | Teljesítmények, Követelmények, Feladat felelős | Szűrés: tervezés alatt álló feladatok | Szűrés: tervezés alatt álló feladatok |  |  | Szűrés: tervezés alatt álló projektek
| Feladatok létrehozása |  |  | Szűrés = Belső feladat
| Külső erőforrások tervezése |  |  | Szűrés = Követelmény, Külső beszállító |  |  | Kérés indítása
| Belső erőforrások allokációja |  |  | Szűrés = Belső erőforrás
| Célfeladat létrehozása |  |  |  | Szűrés = féllábas tételek
| Feladatok véglegesítése, megvalósíthatóság |  | Teljesítmények, Követelmények |  |  |  |  | Időbeni alakulás
Ajánlat | Külső teljesítmények tervezése |  |  | Szűrés = Követelmény, Külső megrendelő, 100% -ban megtervezett feladatok |  | Ajánlatadás
Megvalósítás | Kiírás |  |  |  | Szűrés = célfeladatok, allokált
| Teljesítés |  |  |  | Szűrés = Személyre kiosztott feladatok dátum szerinti teljesítése
| Teljesítés igazolás |  |  | Teljesített feladatok
| Változás kérelem |  |  | Futó, ajánlatban szerplő feladaok
Projekt zárás

## Árajánlat
Tételek
Projekt | Feladat | Tétel | Időszak kezdete | Időszak vége | Határidő | Mennyiség | M.egység | Termék egységár | Szolg. Egységár | Deviza | Érték | Árfolyam | Árajánlat érték | Pénz.terv. Sablon
|  | Követelmény | 2016-02-01 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 0
|  | Követelmény | 2016-02-01 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 200 | 50
|  |  | 2016-02-01 | 2016-02-16 | 2016-02-16
|  |  | 2016-02-01 | 2016-02-16 | 2016-02-16
|  |  | 2016-02-01 | 2016-02-16 | 2016-02-16
|  |  | 2016-02-01 | 2016-02-16 | 2016-02-16
Pénzügyi terv sablon | Teljesítés határidő | Deviza | Pénzügyi terv összesen | Tételek százaléka összesen | Tételek értéke összesen | Eltérés százalék | Eltérés összeg
Megnevezés | Határidő | Dátum | Esedékesség dátum | Százalék | Összeg

## SPRINT
|  |  | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13
PROJEKT FELADAT | TELJESÍTMÉNY |  | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13
P200 Értékesítés/Csomagolása | Csomagolás | ÓRA | 3
P100 Gyártási Feladat/Összeszerelés | Hegesztés | ÓRA | 4
P200 Értékesítés/Szállítás | Fuvar /Fuvarszám | ÓRA | 3
E1000 Munkacsoport/TEAM 1 | team munka | ÓRA | 40
P2000 Építés/első szakasz | Útszakasz | km | 8
Teljesítmény | Khely | Június
|  | Khely/Tszám | Khely/Tszám | Khely/Tszám | Khely/Tszám | Khely/Tszám | Khely/Tszám
Összes
SZABAD
Khely/Tszám/Pszám
Személy | Khely/Tszám/Pszám
Khely/Tszám/Pszám
Khely/Tszám/Pszám
Eszköz | Khely/Tszám/Pszám
Khely/Tszám/Pszám
Khely/Tszám/Pszám
Követelmény | Khely/Tszám/Pszám
Khely/Tszám/Pszám
Khely/Tszám/Pszám
Khely/Tszám/Pszám
Khely/Tszám/Pszám
Khely/Tszám/Pszám
Kiírás teljesítmény | Khely/Tszám/Pszám
Khely/Tszám/Pszám
Khely/Tszám/Pszám
Khely/Tszám/Pszám
Khely/Tszám/Pszám
Note on D3: ELEMEK: K123 1 db F21 13 db Sajt 5 Kg Kecske 2 db Teljesítmény: 2 küldemény
Note on D4: Elemek: L1 2 db B2 3 db V20 12 db Teljesítmény: K1 Kosár
Note on D5: Elemek: ZXS0122 Küldemény 1 ZXD1101 Küldemény 1 Teljesítmény: 1 Cím
Note on D6: Elemek: Horváth Balázs Kiss Miklós Bagi NAcsa Teljesítmény: Festő brigád
Note on D7: Elemek: CEMENT Sóder Emeberek Munkagép Teljesítmény: 8 km

## Munka2
SORTÍPUS | Megnevezés | FELADATTÉTEL | Me. | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap
LEAD |  | Előlegbekérő vevőórendelés kapcsolat |  |  | 10%
LEAD Breakdown | Koncepcióterv | NULL | db |  |  |  |  | 1
HR | Baross Gábor | Rendszertervező | óra | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Sprint Prod.
SORTÍPUS | Megnevezés | FELADATTÉTEL | Me. | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap
LEAD |  | Előlegbekérő vevőórendelés kapcsolat |  |  |  | 10%
LEAD Breakdown | Koncepcióterv átadás | NULL | db |  |  | 1
HR | Tóth Attila | Tanácsadó | óra |  |  | 3
Sprint Prod. | Koncepcióterv | NULL | db |  |  | 1
SORTÍPUS | Megnevezés | FELADATTÉTEL | Me. | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap
LEAD |  | Előlegbekérő vevőórendelés kapcsolat |  |  |  |  | 10%
LEAD Breakdown | Rendszerterv | NULL | db |  |  |  | 1
HR | Baross Gábor | Rendszertervező | óra |  |  | 20 | 20
Sprint Prod. | Koncepcióterv átadás | NULL | db |  |  | 1
|  | Tanácsadó | 80 | óra
0
|  |  | 3 | Nem | TÚLMUNKA | Erőforrás bukta
|  |  | 3 | Igen | TÚLMUNKA | Feladat bukta
|  |  | 3 | IGen | Pótmunka | Ügyfél bukta